## 备忘录
2020.3.9 | 1 发现BMW与KEBODA计算结果不一样的原因是数据不同。 2 发现2L/2R的SAE与ECE计算结果应该不同，重新计算。
2020.3.23 | 1 E-sys烧入Coding时，最新的代码需要发送CON_VEH（ID：3C）
2020.3.25 | 后续版本发布计划
2020.4.8 | E_sys/CAF登录账户密码
2020.4.8
2020.6.5 | 测试部bug解决流程： 1.Change Summary的问题： Fixed Version问题，一定要在确定了bug解决的版本并且会发给测试部然后再去写summary。 2.Tag上只有测试版本和发布版本，内部版本用小编号去区分。 3.Matlab.cMatlab.h和需要同步到trunk上。
2021.05.27 | CAF EDITOR下載
2021.06.22 | 1.CalcSignal模块BC全部设定为1 2.LedLmm点灯模块仍然需要优化： ①Roff结束的节点逻辑可能会影响点灯，去掉相应逻辑后，可以点灯 ②Roff的终止Target PWM需要新增接口并实现 3.所有点灯模块的修改需要检查头文件，宏定义参数，comment和临时变量的定义，以及接口的改动
2021.06.24 | 点灯模块： 1.LedLmmRank的C/H文件未上传到SVN 2.Led2个模块的C/H文件未上传到SVN 3.OutputCtrl的C/H文件未上传到SVN，有接口改动 4.LED和OutputCtrl需要更新接口后同步代码改动
2021.06.25 | 1.LedOutputCtrl：没有Buck输出通道的PWM控制，只有针对LED的7个通道的（实际只有4个）PWM,buck的输出占空比可以直接写死 2.LedOutputCtrl：Au16_LedOutputCtrl_SetBuckDutyCycleOfPwm_Out数据类型需要修正

## 任务分类模型
Fighting | Insignificant | Important
Urgent | B | A
Idle | D | C

## 任务推进模型
Sequence | TASK | Formal | [12 empty] | week12 |  |  | week10 | [16 empty] | 宝马周会 | 红旗周会 | 218截止 | [5 empty] | 周会 | [9 empty] | task | 任务结束
|  | 2020.1.16 | 2020.1.17 | 2020.1.18 | 2020.1.19 | 2020.2.11 | 2020.2.12 | 2020.2.13 | 2020.2.14 | 2020.2.15 | 2020.2.18 | 2020.2.19 | 2020.2.20 | 2020.3.10 | 2020.3.11 | 2020.3.12 | 2020.3.13 | 2020.03.04 | 2020.03.05 | 2020.03.08 | 2020.03.09 | 2020.03.10 | 2020.04.01 | 2021.04.13 | 2021.04.14 | 2021.05.24 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 2021.06.01 | 2021.06.02 | 2021.06.03 | 2021.06.04 | 2021.06.07 | 2021.06.08 | 2021.06.09 | 2021.06.10 | 2021.06.10 | 2021.07.08 | 2021.07.09 | 2021.07.12 | 2021.07.13 | 2021.07.14 | 2021.07.15 | 2021.07.16 | 2021.07.19 | 2021.07.20 | 2021.07.21 | 2021.07.22 | 2021.07.23 | 2021.09.22 | 2021.10.11 | 2021.10.12 | → | 正在处理
1 | Finish Ad gathering | √ | [50 empty] | ○ | 计划中
2 | SWDD of Integer Coding | √ | √ | √ | √ | [47 empty] | √ | 超时完成
3 | XCP variables which can be modified in real time | √ | √ | √ | √ | [47 empty] | × | Deadline
4 | Ad gathering more deeply | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | [39 empty] | 无动作
5 | KL30采集点和输出点电压的偏差 |  | √
6 | ECU mode interface and test |  |  | √
7 | 2019年度个人总结评估及2020年工作规划安排 |  |  |  |  | √
8 | CPUloadtime optimization Test | [13 empty] | √
9 | Codingdata from CAF acknowledge
10 | CAF comparasion | [14 empty] | √
11 | CRC32 calculation tool optimization | [15 empty] | √
12 | Test new derating curve | [15 empty] | √
13 | Preparation of module reviewing
14 | 基于下一版R_100测试之前存在的bug
15 | * E2E about integer coding
16 | Run polyspace on Matlab2019
17 | Recode and then reset NVM comparasion result
18 | * DTCSaving
19 | * Channel number for CPU load reaching 100%
20 | SWDD of DTCSaving
21 | *IC5000 DWT trace
22 | *New CAF analysis with all cfg.
23 | *HSIbug Solving.
24 | *ZEDIS test outcome updating.
25 | *SWDD reviewer
26 | *Stack Space test for Ostask.
27 | *Ad sample testing within all range of temperature
28 | *XCP of HSI_Table updating.
29 | *Stack space consumption
30 | *R_134 Version CPULoad Test
31 | *SEPIC Voltage Class
32 | *0.5V变动滤波
33 | *RID：A556,A5A8,控制ELMOS，TI
34 | *0.5V变动滤波
35 | *D2 SDG文件更新
36 | *Integer coding bug
37 | 新增功能coding CRC 错误报Integer coding
38 | 刚上电时在13.5V会发生输入电压降额
39 | BUG:PCBA NTC error未正常报出问题
40 | FEMA：NTC超范围发送CCM
41 | NTC温度有效范围在-40~150，与接口定义一致
42 | EDIABUS usage
43 | Learning CAPL
44 | SENSOR模块仿真工程
45 | 删除接口后刷新并且重新生成新的代码
46 | 基于2019跑Polyspace
47 | KEBODA EOL Control控制各个driver电流及通道数（测试）
48 | 0x500A测试
49 | ZEDIS SGBD 生成并测试，系统需求变量名后缀Review提交
50 | G07,G09FA点灯环境测试
51 | PCBA bug修改及测试
52 | ZEDIS 内容更新
53 | SYSRS Review
55 | CAPL学习
56 | 熟悉DID
57 | CAF6.3.6 Review
58 | 完善Code review checklist
59 | 0xA556增加控制ELMOS和Ti芯片逻辑通道电流的功能
60 | 将CRC32计算工具的使用手册及工具一起发送给客户
61 | 研究RLM2项目用到的芯片（大致了解ECU上的）
62 | CANoe通信研究
63 | 堆栈存储研究
64 | 基于CAF 006.003.007存在的CAF问题总结并反馈给客户
65 | 产线出现PCBA高温老化试验电压问题
66 | 基于CAF 006.003.008，将当前存在的问题全部给到客户
67 | 更新ZEDIS中的内容
68 | 仿真工程从2018更新到2019
69 | 四种通信方式的学习
70 | 给到客户最新的CRC32计算工具
71 | JIRA bug走掉
72 | CAF 006.003.009 review
73 | NVM存储问题
74 | 输入电压降额防错逻辑
75 | PCBA module的SWDD
76 | CAF Review Instruction GuideLine
77 | 嵌入式liunx与物联网C语言
78 | NTC error Environment variable
79 | CAF 006.003.109 review
80 | 协助陈超修改BT3测试CODING配置
81 | 高压关断电压设置为25.4V，原因是有输出占空比时，会提前关灯
82 | CAF 006.003.110 CRC32核对
83 | ECU mode exchange stateflow
84 | D4 修改模块的SWDD更新
85 | MATLAB for CalcNtcTemp升级到2019重写
86 | Range Check实施策略
87 | G09配置溢出导致ECU被锁
88 | G05配置会导致无法点灯，需要LMM，SSD表格
89 | G70需要更新CRC32计算结果
90 | NTC配置问题Debug
91 | DOORS完成CalcInputVol和CalcNtcTemp的问题
93 | E07 Stand By I020 缓升缓降异常
94 | TCP/IP协议
95 | PCBA温度降额参数测试
96 | 进入IntegerCoding刚上电会闪一下
97 | E-sys加入烧录EngineeringModeToken
98 | PN更新
99 | CRC32校验错误后，送出默认值
100 | 新建2个接口，用于传递出500A中RangeCheck报错状态和由于RangeCheck导致进入IntegerCoding状态
101 | RangeCheck Code Review
102 | RangeCheck Code Review代码修改
103 | 按照新的配置文件重新生成代码
104 | CodingDatahandling：Binning解析改动
105 | IntegerCoding改动，删除ECUReset函数
106 | IntegerCoding在CAN请求无效的状态下，不走车型比较逻辑
107 | 187 Coding传递EMC配置参数 | [21 empty] | √
108 | 165 RLM2_002:新加6个字节，后续会更新CAF，有结构改动 | [21 empty] | √
109 | 182 Slope点灯时间算法移植 | [21 empty] | →
110 | LeetCode题目练习 | [21 empty] | ○
111 | C语言书籍 | [21 empty] | ○
112 | MXB组合灯二点灯环境调试 | [22 empty] | → | →
113 | JIRA任务整理 | [24 empty] | task
114 | 初步完成Sensor模块的移植和接口的建立 | [24 empty] | √
115 | 解决Update接口脚本存在的bug | [24 empty] | √
116 | Lighting model review | [25 empty] | task |  | task | √
117 | SWAR表格维护优化 | [25 empty] | √ |  |  | √
118 | 210 TPS92682抖频接口及CAF解析 | [26 empty] | × |  |  | √
119 | 213 CPU负载优化 | [26 empty] | →
120 | 221 Update SW PW | [26 empty] | → | task | task | √
121 | 220 SPEIC bug | [27 empty] | task | ×
122 | 223 ①优化Ron、Roff结构②修改初始化函数中的每个MXB通道的使用情况 | [30 empty] | task | task
123 | 218 看SD数据手册，待杰哥讲解如何存放数据 | [32 empty] | task | task
124 | 218 初步完成NVM存放数据和SPI数据代码 | [32 empty] | task | task
125 | 217 看CodeBeamer，完善Signal函数，PCBA函数内容固定，集成调试 | [31 empty] | × | task | task
126 | 217 修改优化 | [33 empty] | task | task
127 | 218 修改测试优化 | [33 empty] | task | task
128 | 249 Code Beamer红旗降额需求阅读 | [43 empty] | 阅读LLP降额的源代码，需求，LLP代码传到SVN | 整理降额计算原理，准备移植 |  | 移植评估 | 移植电压降额，NTC降额
129 | 252 Matlab自动生成CS脚本 | [37 empty] | 完成脚本 | 生成，防止CS影响原接口，句柄寻找仍然卡壳，后续还需要完成更新脚本 | 基本完成脚本，需要润色 | 验证脚本生成正确性 |  | Update脚本更新
130 | 253 RTE接口层CS接口的自动生成脚本 | [35 empty] | 完成脚本 | 完成脚本部分 | 完成脚本
131 | 254 RLM2 new function：GPIO output shall be same as the channel output when the GPIO is assigned to channel and the channel is used | [37 empty] | 完成代码 |  |  |  | Deadline | Gpio与Channel映射逻辑在CodingDatahandling中做，需要更细接口 | 已上传
132 | 256 BinningData限制PWM不能大于100 | [38 empty] | 完成 |  |  | Deadline
133 | 255 NTC配置Bug | [40 empty] | 完成JIRA | Deadline | LED已完成 | MXB已完成
134 | 275 迎宾灯效果仿真及灯板环境测试
135 | 276 KBD Serial Numbers数据丢失产线样品测试
136 | 278 红旗需求Review | [49 empty] | 完成
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Note on E4: 作者: 完成基本的SWDD框架，今天完成变量表格，后续等待李瑨上传CanErrorDetection模块后上传integerCoding部分
Note on F4: 作者: 在最新版本中修改存在的bug，需要做后续修改。
Note on F5: 作者: 除了LMMdata，其余的变量也需要整理一些可修改的出来。
Note on G6: 作者: 假前未做，假后需要将这件事情的重要性放到最高
Note on O6: 作者: Sepic ad 采集电阻改小，会影响Ad采集跳动变大（20Ad左右）。需要后续评估。
Note on Q12: 作者: 可以写的再简单一点，不需要很具体，只需要写删除，增加，修改即可
Note on R13: Xiao Zhang 张潇:NCD导入时，考虑数据的偏移量可能会更新，因此要注意这一点。
Note on AC118: 作者: 1.建立TPS92682接口 2.暂时不解析TPS92682接口
Note on AC119: 作者: SENSOR模块部分需要更新
Note on AC120: Xiao Zhang 张潇:等待客户更新ENTRY CARD
Note on B121: 作者: 等待降额测试结果
Note on AH122: 作者: 1基本完成，但Roff目標PWM需要修改為低優先級的HoldValue 2 注意新增接口的同步

## 任务分析
完成状态 | 任务类型 | 开始时间 | 截止日期 | 项目 | 任务执行前分析 | 任务说明 | 任务附件 | 解决版本 | 说明
√ |  |  |  | 1 | Finish Ad gathering |  | 表格： 后灯AD采集误差\基于V03版硬件的AD采集精度结果.xlsx
√ |  |  |  | 2 | SWDD of Integer Coding | 适用于所有SWDD工作流程 | 模板 | 样板 | 如何导入 | SWDD of integer coding 工作表
√ |  |  |  | 3 | XCP variables which can be modified in real time | 1 在CAF中寻找需要进行XCP值修改的变量 2 先看相关系统需求 3 Lmm_Data中的值通过数组au8_LmmDataPool[16][32][6]（全局变量）来实时修改，具体请分析代码。 其中的解析原理与表格中VBA的代码（有密码，无法查看）一致。（待测） |  |  |  |  | Coding_CodingData用来存储所有的未经过解析的CAF中的值，4169为LMM的初始偏移量。
√ |  |  |  | 4 | 4 AD gathering bug fixed. | 1 原由：由于采集频率由原来的1ms采集一次提高到80us采集一次，AD充放电不及时，导致采集存在误差。但修改频率会影响HSS的采集频率，因此推荐修改电阻（看电路图）。 2 更改电阻后需要刘工做可行性评估 3 待修改完以后，做全范围测试。 4 需要做的准备工作：搞清楚AD采集的原理，看电路图搞清楚电阻的影响。
|  |  |  | 5 | 5 CPUloadtime optimization Test | 参考邮件：2.17周理根发，Specila TI模块结构优化已经完成，基于095版本测试CPU负载即可
|  |  | E:\RteScript | 6 | 6 Welcome light 90s deviation |  | C1CPU负载优化资料
|  | 2020-05-21 |  | 7 | 7 Add interface to deliver type vehicle compare result for DID to read its result. | DID need to know compare result compared and storaged to NVM. Which can be used to judge timeout time and compare result has been storaged to NVM or not.
|  | 2020-06-01 |  | 8 | 8 Read NVM compare result logic is put into initializtion and needs to be tested.
|  |  | 2020-06-05 | 9 | 9 SWDD of DTCSaving
|  |  |  | 10 | 10 HSI表格 | GPIO口的enable使能，设置成1高电平指输出，设置为0低电平指输入状态。
|  | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 11 | 11 Stack space consumption | 1.Guideline文档，上传 2.测试方法跟进
|  | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 12 | 12 R_134 Version CPULoad Test | 1.XCP测试总CPU负载 2.分析为什么新测出的结果偏大
|  | 2020-08-12 | 2020-08-19 | 13 | 13 Ad sample testing within all range of temperature | 1.分析常温下的测试结果 2.在高温箱中测试极限温度（极高150，极低-40）两种情况下的结果
|  | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 14 | 14 ZEDIS test outcome updating
|  | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 15 | 15 SEPIC Voltage Class | 1.需求更新 2.CAF更新，新增多个sepic级别。（多档SPIEC电压值，在SSD文件中配配置） 3.DID处理，控制Coding中传输不同的值，不需要sepic更新逻辑，但需要无效级别状态过滤。（注意看需求） 4.NVM中存储DID控制的class级别，注意3个NVM存储条件：pending状态，可存储状态，存储完成状态。新增2个byte的内容，分别对应SEPIC1和SPEIC2的级别处理结果（参考A835,A811）状态机 5.新建DID接口，client server两部分，client部分，JIRA1215 6.更改ACAB到ACB6 |  | 自测通过（注意：必须重新上电才能修改电压配置） （2020/9/15：完成） change summary未完成！ 9.15号集成版本需要测试！
|  | 2020-08-06 | 2020-08-12 | 16 | 16 RID：A556,A5A8,控制ELMOS，TI | 1.资料：需求，DTC/DID Table. 2.实际控制一下 |  | 待自测！ change summary未完成！ 9.15号集成版本需要测试！
|  | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 17 | 17 0.5V变动滤波 | 1.慢速上电和掉电时，应该及时跟进 2.100ms输入电压降额时间 3.100ms均值计算滤波 4.降额曲线参数设定预修改 5.温度降额参数修改，102℃和112℃ 6.SGD文件更新 7.E-serial experiment PPT整理 | Eletrical Tests with new filter strategy commented
|  | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 18 | 18 SDG文件更新 | 注意：SGD文件根据最新文件进行更改，而不是基于SVN上的SGD文件进行修改！ | SGD文件
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 19 | 19 Integer coding bug | 测试通过 | JIRA:3219
|  | 2020-08-07 | 2020-08-15 | 20 | 20 新增功能coding CRC 错误报Integer coding | 注意测试一下(测试部测试结果未知)
|  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 21 | 21 刚上电时在13.5V会发生输入电压降额 |  | JIRA：3291
|  | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 22 | 22 BUG:PCBA NTC error未正常报出问题
|  | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 23 | 23 FEMA：NTC超范围发送CCM | RLM2_SWRS_8883：Function safety behavior of sensor |  | 待测试！
√ |  | 2020-08-25 |  | 24 | 24 PCBA：NTC温度有效范围在-40~150，与接口定义一致 | 1.RLM2_SWADS_662： This interface is the temperature of ECU NTC. Data Property: uint8 1x1 Data Definition: 0-190: -40 ℃ to 150℃ 255: Openload or Short to circuit. Init Value: 254. Unit: 1℃ PCBATemp接口描述更新 2.PCBA 温度降额配置原：118,124 现应该设置为108,114 说明：保证软件和CAF一致。 3.PCBA温度降额测试方法有问题 | 温度配置 | 已模拟仿真测试，待自测！ change summary未完成！ 9.15号集成版本需要测试！
|  |  |  | 25 | 25 EDIABUS usage |  | IPQ
|  | 2020-08-26 | 2020-09-30 | 26 | 26 Learning CAPL
|  | 2020-08-26 | 2020-09-01 | 27 | 27 SENSOR模块仿真工程
√ |  | 2020-08-26 | 2020-08-30 | 28 | 28 ZEDIS中新增DID | EOL DID:24bytes，关于TypeVehicle比较结果（应用层结果和NVM存储中的结果）
√ |  | 2020-08-30 |  | 29 | 29 006_003_000 Structual change ASIL & CDC & CAN Signal F-bit | 1.Sepic电压更改 2.CRC32计算更新 3.CRC32 Coding解析更新，AISL解析改名 4.SSD，LMM文件更新 5.F-bit检查 6.CDC更新，新建接口和解析传递数值，CDC client. （2020/9/3：等待常兴更新反馈） 7.SGD文件，PCBA温度降额值需要跟进 8.CAN_Signal_f_bit建接口
30
√ |  | 2020-08-30 |  | 31 | 31 Review D2 SWAD
√ |  | 2020-08-30 |  | 32 | 32 NVM结构修改适配 | 1.中间过渡版本：仅需要进行结构体适配即可，需要留两个字节做CRC计算，和CRC16校验逻辑。 ▶接口建立完毕(取消接口，当crc校验不过，直接将结构体中的值刷新为默认值) ▶CRC16功能完成 ▶通知每一个相应模块负责人在读取NVM数据前判断CRC16校验是否通过！ 2.在Branch上对结构体做修改，整理相应改动所影响到的模块，约会讨论在Branch上还是Trunk上进行修改。 答：直接在trunk上修改，底层直接做适配工作 3.对应新的结构体，修改相关模块的结构体变量名。 SWC_DiagnoseJobsApp.c SWC_CanErrorDetection.c SWC_CodingDataHandling.c （2020/9/7：完成） 4.整理NVM结构修改影响到的模块。 （2020/9/4：完成，等待大家完成NVM结构更新） 5.立即存储状态量用2个接口，一个存储状态，一个返回是否存储完成！ |  | 待自测！ change summary未完成！ 9.15号集成版本需要测试！ | CRC16功能： 1.CRC16的目的：初始上电计算Structure结构体中内容的CRC16，与存储在NVM中的CRC16进行比对，确保重新上电后的数据准确，才可以使用结构体中变量的内容。 2.具体实施： a.初始上电计算4个CRC16的值，并且判断当前的CRC和之前的CRC是否匹配。 B.如果匹配通过，则保持结构体不变；若匹配不通过，则将相应的结构体分区改为默认值。 C.每一次存储，都需要对CRC16进行计算并且保存。
√ |  | 2020-08-30 | 2020-09-08 | 33 | 33 Review SYSRS D3 BR1勾选完成
√ |  | 2020-08-30 | 2020-09-23 | 34 | 34 D3 CAF review | 1.CAF006.003.000 大致存在的问题： a.低压关断迟滞电压 b.PCBA 温度降额配置原：158,164;现应该设置为148,154(因为软件改动) c.TypeVehicle d.Driver类型（G05，E52249） 说明：2020/9/3已完成，PPT和相应SGD文件已发送给Alexander，等待SSD和LMM文件的更新，以进行更加详细的Review。(已收到！) 2.详细CAF Review追踪跟进 3.CAF006.003.001 Review和结构改动导致CRC32计算工具里地址偏移量更新。 4.CRC32: ▶Crc32结构发生改变：2加2改，新加映射数据处理表，新加地址偏移数据表，改导入函数，改串联函数。 ▶Crc32数据偏移量改变：1加1改，加一列新偏移地址，改导入函数。
√ | [5 empty] | 5.CAF006.002.000 CRC32计算存在的问题总结 |  | 2020/9/17完成！没有问题
√ |  |  |  | 35 | 35 Test D2 报告更新
√ |  |  |  | 36 | 36 关注BUG
√ |  |  |  | 37 | 37 Stabil解析！ |  | 接口规则
√ |  |  |  | 38 | 38 Integer Coding 138版本点不亮灯！ | 情况： 1.133可以点灯，138不可以点灯；2版本区别在于CAF有结构修改，且加入CRC校验！ 2.CRC是否仍然需要加入到integer Coding辨别中？是否需要删除！ 3.I020部分配置不能掌控！ 4.准备将CRC逻辑去掉。 5.帮助德国助力整理Trace信息。 6.各种FA文件对应得CRC计算结果 |  |  | 006.002.000的CRC32计算存在问题，后续无误！
|  |  |  | 39 | 39 Input Voltage增加0.6V电压（Iohw） | Iohw 加上120MV AD码（分压电路5倍关系）
|  |  |  | 40 | 40 NVM加3个变量 |  |  | 2020/9/15完成
|  | Lasting |  | 41 | 41 SGD文件 | 持续跟踪
1.D3版大灯版SGD文件配置参数的更新： ①新测输入电压降额配置参数（新输入电压降额参数已经更新） ②PCBA温度测试最终降额温度区间的确定（PCBA温度待测，1月7号前需要出结果）
√ |  |  |  | 43 | 43 诊断DID读取接口 | 1.CRC32错误 2.timeout 说明：2020/9/15已完成
√ |  |  |  | 44 | 44 Integer Coding客户问题相关 | 1.分析发现客户FA sport型号配置CRC32有问题 |  |  | 1.最新版本存储没有问题 2.升级版本未测
√ | [5 empty] | 2.去除ECUmode和Vehicle Speed |  | 2020/9/15完成
√ | [5 empty] | 3.加入CRC32；timeout；CRC的DID |  | 2020/9/15完成
√ |  |  |  | 45 | 45 ZEDIS 更改500A DID定义 | 1.24个字节，第一个字节bitfield类型，1个字节给TI，4个字节给BL等逻辑，最后留出18个字节备用
√ |  |  |  | 46 | 46 9/15版本代码改动change summary | 1.Remove the condition for ECU mode and vehicle speed.It will get into integer coding status although ECU mode is plant mode and vehicle speed is less than 6KM/H.
√ | [5 empty] | 2.NVM structures have been changed and please retest the storage function of NVM.
√ | [5 empty] | 3.Add DID:0xACAA to write the sepic class. Add DID:0xACAC to read the sepic class.
|  | Lasting |  | 47 | 47 HW，SW Part Number版软硬件版本号发生变化（注意：写PartNumber只能在非Field模式下，且只写入序列号而不加入CRC计算结果） | 持续跟踪 D4版PartNumber已更新，但软件未及时更新 | JIRA：644
√ |  | week2 |  |  |  | D5版本PartNumber更新完成
√ | [5 empty] | 1.D3版软硬件版本号发生改变(DiagnoseJobsApp和AppNvmHandling中的默认值修改) |  | 2020/9/17自测通过！
|  | week45 |  |  |  | 2 HW PART NUMBER(A8EE)在没有写入时，默认值为全0或者全F
√ |  |  |  |  | 48 新硬件：软件AD采集端补偿0.6V电压； 6.0V关断，但会闪 6.3V开灯 |  |  | 电源问题
√ |  |  |  |  | 49 CDC解析 | 1.需要常兴确认是否需要接口，目前接口还未建！（常兴电话中回答不用建）
√ |  |  |  |  | 50 NVM升级存在问题 |  |  | 2020/9/21常兴已完成
51 D3 CAF Review问题（不同芯片）
[6 empty] | 1.先把Fuis和KEBODA相关的配置过一遍 |  | PPT已给到BMW | 1.非I020SGD文件内容未更新到CAF（新版降额曲线未更新） 2.G05,G07,G09FA文件待更新 3.G05车辆类型待更新 4.PCBA温度测试仍未完成 5.25V需要更新 6.GPIO口FS问题更新 7.TI heart beat 更新
√ | [5 empty] | 2.正确的G07，G09FA文件待更新，G05 FA文件还未给到！ | 006.003.001问题整理邮件 | 1.非I020SGD文件内容未更新到CAF 2.G05,G07,G09FA文件未更新
√ | [5 empty] | 3.CAF 006.003.003Review： 1）．T_stabil默认值修改为3s; 2）. 低压关断迟滞电压恢复为0.2V 3）. PCBA温度降额温度阈值修改为建议值148（108℃），154（114℃） 4）．G05芯片修改为ELMOS UART 5）．T_stabil描述已更新 6）.G05车辆型号仍然配置为111U,未修改为83U！ | CAFReview邮件 | 后续问题： 1.G05车辆类型没更新 2.新版降额曲线匹配还未给到BMW 3.PCBA温度降额配置还未测试并给到BMW最终配置值
√ | [5 empty] | 4 SGD file for other light board updated again(针对最新的降额测试！)
√ | [5 empty] | 5 CAF 6.3.4 的G07 LMM data配置更新，但SSD文件未更新（判断是否是为了解决根哥提出的问题） |  | 2020/11/06；CAF6.3.8根哥问题已经得到解决
√ | [5 empty] | 6.G05 FA file收到，待测试！ |  | G05测试点灯没有问题，CAF车型未更新 | 1.FA file的VIN部分out of date.
7.部分FA文件烧录问题，需要更改VIN
√ | [5 empty] | 8.COM_ERR_DEBOUNCETIME for TI没有300ms的配置
√ |  | week45 |  |  |  | 9 CAF6.3.7 LMM data 和 SSD 文件增加了一些功能 先关改动与负责人商讨 |  | 1.客户报的TI同步问题和LMM Data改动无关 2.CAN_F_Bit设置只要与BL（Bit4）无关即可 3.I020 CDC被Enabled，告知常兴 4 Animation 100的问题
√ |  | week47 |  |  |  | 10 高压关断电压在25V，暂时不给到客户，配置400mV迟滞，测试结果给到海哥 |  | 输入电压AD采集需要重新测试精度（加入0.6V的补偿）
√ | [5 empty] | 11 GPIO口问题追踪（High__level和Low_level两种状态，标识两种FS的模式）state:8:Output, TPS929120 FS PIN, Used for control the failsafe configuration of TPS929120 when UART error happened.RLM2_SYSRS_1688 |  | 哪款芯片？RLM2_SYSRS_1688 給TI
12 Animation 103ms问题
√ |  | week47 |  |  |  | 13 6.3.8没改的内容:FMH, a.CAF 6.3.8:地址偏移量发生修改 b.预期修改的FMH没有进行修改 c.和CAF6.3.7存在的问题一起提供给客户
14 new added : TI heart beat(后续)
√ |  | week47 |  |  |  | 15 CAF 6.3.9 review
√ | [5 empty] | 16 CAF 6.3.9 description: 1)Conifg_driver类型现在有4种 2）Mini brightness(now it is configurated as 0,but minimum value of it is 0%)
√ |  |  |  |  | 52 NVM加数据 | 1.Imme结构体中加入10个bytes存放KBD Serial number
√ | [5 empty] | 2.睡眠存储模块增加8个字节，放置过欠压及其降额次数
√ | [5 empty] | 3.对于EOL存储数据，当CRC校验出错时，取备份数据；如果备份数据出错，给默认数据 |  | 2020/9/24完成，自测没有问题
√ | [5 empty] | 4.Imme结构体中加入Poli和Pli CAN status两个字节 |  | 2020/9/25完成
√ |  |  |  |  | 53 关断电压测试问题 | 1. 低压关断迟滞电压问题已知
√ | [5 empty] | 2. 13V电压直接跳到7V，发现灯灭，直接跳到8V，灯可亮
√ | [5 empty] | 3. 灯闪问题是因为低压关断迟滞电压设置错误
√ |  | 2020-09-23 | 2020-09-30 |  |  | 4. 初始上电，6.5V灯不亮，sepic供压正常
√ |  |  |  |  | 54 t_stabil解析未送出 + CAN_Signal_f_bit解析 |  |  | 向邯已完成
√ |  | 2020-08-30 | 2020-09-30 |  | 30 Polyspace | Sensor模块： 四个模块基于Matlab2019a重新跑Polyspace. |  |  | 1 改完问题后需要更新报告和代码
√ | [5 empty] | AppNvmHandling: Polyspace完成，报告更新
√ | [5 empty] | DiagnoseJobsApp： 已经完成，并且上传到SVN
√ |  |  |  |  | 42 删除不用的接口 | 1.CanErrorDetection（车速不可删） |  | 删除接口已完成
√ | [5 empty] | 2.AppNvmHandling
√ | [5 empty] | 3.DiagnoseJobsApp
√ |  |  |  |  | 56 输入电压降额滤波算法步距修改 | 500mV→200mV,配合大灯版降额曲线测试！
√ |  |  |  |  | 57 change summary | 持续跟踪
√ | [5 empty] | 1.R140 change summary a.NVM升级测试(从5.3.1) b.NVM新增的几个参数的存储 c.输入电压降额
[5 empty] | 58 XCP工程刷新 | 最新工程变量名未更新到最新状态，变量监测地址不对！
1.更新一版最新工程，供最新软件调试使用
√ |  |  |  |  | 59 Code Review | Sensor模块+DiagnoseJobsApp+AppNvmHandling
√ | [5 empty] | 1. CalcInputVol 模块，2个改进点 |  | 2个问题已改进，JIRA跟进完成，代码已修改
√ | [5 empty] | 2. CalcNtcTemperature，基本未发生改动
√ | [5 empty] | 3. AppNvmhandling，2个改进点
√ | [5 empty] | 4. DiagnoseJobsApp
√ |  |  |  |  | 60 A831无法读出值
√ |  |  |  |  | 61 KEBODA EOL Control控制各个driver电流及通道数
√ |  |  |  |  | 62 MATLAB2018转成2019
√ | [5 empty] | 1.将不用的接口删除
√ | [5 empty] | 2.删除接口后刷新并且重新生成新的代码
√ | [5 empty] | 3.基于2019跑Polyspace： CalcInputVol完成CodeMetrix和BugFinder
√ |  |  |  |  | 63 DiagnoseJobsApp_10ms
√ | [5 empty] | 1 ECULocking对counter计数的限制取消
√ | [5 empty] | 2 加入Coding解析状态标志位，确保解析完成后进行主要逻辑的运行
√ | [5 empty] | 3 车速大于6KM/H时，写入报错的DID在BSW处完成，CS口中的内容不会运行
√ |  |  |  |  | 64 Code Prover
√ |  |  |  |  | 65 ZEDIS updating |  |  | Question： 1.为什么有些DID有两个，例如RIDA556? 是因为有不同的子服务，例如UID SERVICE 31中0x01代表Start routine,而0x02代表Stop Routine
√ | [5 empty] | 1 0x500A测试
2 ZEDIS SGBD 生成并测试，系统需求变量名后缀Review提交
√ | [5 empty] | 3 Update ZEDIS到最新状态，主要更新CDC和Standard jobs的状态
66 Integer Coding逻辑Review
1. CANOE工程（发送CAN ID:0x597请求8203后，发送InfoVehicle）
2. E2e的影响
√ |  | week45 |  |  | 67 FUNCTION:RID 0xA556 控制ELMOS电流实现
√ | [5 empty] | 1.向客户确认是否需要消耗资源去实现控制逻辑通道电流，以及存在的风险。 A.风险点1：配置电流在芯片允许范围内，但超过灯板电流限制，烧灯板 芯片内部诊断机制：诊断阈值在OTP配置或者芯片内部设定，内部采集值由内部ADC采集器获得，与软件无关！
√ |  | week45 |  |  | 68 将CRC32计算工具的使用手册及工具一起发送给客户
|  | week45 |  |  | 69 核对DID中一些新增CODING实现的相关功能是否有遗漏
√ |  | week46 |  |  | 70 测试目前的IC5000调试器是否能直接观察堆栈使用量 |  |  | 做一个简单的手册，找yeqing沟通
√ |  | week45 |  |  | 72 产线NVM存储存在问题 | DID NVM Storage finished status and EOL NVM stoarge finished storage status influnece between each other.
[5 empty] | 73 产线出现PCBA高温老化试验电压问题 | 1.PCBA电阻接触不良 2.采集端存在问题，收到环境的影响
√ |  | week46 |  |  | 74 基于CAF 006.003.007存在的CAF问题总结并反馈给客户 |  |  | 后续列表将问题集中起来，计划完成的配置写明将要完成的逾期时间
√ |  | week46 |  |  | 75 E09、E11实验，输入电压0.6V偏差导致实验失败
√ |  | week46 |  |  | 76 ZEDIS更新内容，500A新增一个parameter,更新部分DTC描述内容 |  |  | 新增parameter
√ |  | week46 |  |  | 77 高压25V关断的问题，KL30采集误差问题
[5 empty] | 78 DID存儲出现多线程的问题 |  |  | 解决方法： 上锁解锁，当一个线程获得锁对象，其他线程需要等待当前线程完全执行完并且释放锁
× |  | week48 |  |  | 79 电气试验的仿真工程 | 1.和根哥模块做整合
√ |  | week47 |  |  | 80 CAF006.003.008改名字和地址偏移量的问题，CRC32计算工具需要更新，给到客户最新的CRC32计算工具
√ |  | week47 |  |  | 81 CRC32计算工具给到客户
× |  | week47 |  |  | 82 NVM存储，A有问题，将B中数据复制到A数据区
√ |  | week47 |  |  | 83 最后测定电压，修改软件
√ |  | week47 |  |  | 84 去掉ECU上的HSS芯片后，是否会发生HSS相关的报错
√ |  | week48 |  |  | 85 PCBA测试+25V软件准备 | 基于最新的软件CAF147修改CODING配置即可！
√ |  | week47 |  |  | 88 看了部分系统需求，提了10来条review finding.
√ |  | week47 |  |  | 87 模块维护： 1）AppNvmHandling 将不用的变量加上No use后缀 2）DiagnoseJobsApp A82D HSS电流 3) Kl30加入高压迟滞电压的计算
|  | week48 |  |  | 88 分析CPULoadTime用示波器抓捕最长的高电平时间
1.Os_sleep函数监测
2.当IDLE task在运行时，CPULoadTime计时器就开始运行
3.研究GPIO的具体使用机制
√ |  | week48 |  |  | 89 ZEDIS中与所有车型相关的DTC和DID写上comment
√ | [5 empty] | 1.A556状态更新，test OK!
√ | [5 empty] | 2.部分区分芯片类型的DTC的测试结果描述更新
√ | [5 empty] | 3.AsilCodingError置错条件更新
√ |  | week48 |  |  | 90 D3版测试软件：shiled CRC32校验 | 1.单独屏蔽CRC32校验结果，CRC校验仍然存在，未烧录Coding仍会触发integer coding的发生
√ |  | week48 |  |  | 91 核对Range check
√ | [5 empty] | 1.提出9个修改点
√ | [5 empty] | 2.2个描述需要更新的点
√ |  | week49 |  |  |  | 3.输入电压降额防错逻辑
√ |  | week48 |  |  | 92 PV测试提前关灯问题 |  | PV电气测试关断电压过高的问题
√ | [5 empty] | PWM峰值叠加问题（在G07,G05上有问题，高压有问题，低压无问题）
√ |  | week48 |  |  | 93 走掉JIRA上的MC/DC相关的bug
√ |  | week49 |  |  | 94 CAF Review Instruction GuideLine
√ | [5 empty] | 1.表格模板
√ | [5 empty] | 2.PPT模板
√ | [5 empty] | 3.CAF自查维护表格
√ | [5 empty] | 4.完善流程(加入CRC32工具维护)
√ |  | week49 |  |  | 95 NTC error Environment variable | 分析： 1.NTC ERROR会出现的两种情况： 配了才报错 2.给到降额模块的NTC SC和OL的接口，需要排查在没配置的情况下，是否会出现问题（这两个接口需要删除，未用到）
√ |  | week49 |  |  | 96 Protection logic SWDD update and link finish
√ | [5 empty] | 1.PCBA module的SWDD未更新完成（48周应该完成任务）
√ |  | week49 |  |  | 97 communicate about input voltage derating configuration protection with @Ligen.Zhou
98 ASIL Coding链接
√ |  | week49 |  |  | 99 CAF 006.003.109 review | 后续跟踪代码和Coding版本不匹配的保护机制问题
√ |  | D | 2020.01.01 |  | 100 CRC32未通过导致刚上电时灯会闪的问题
|  | D |  |  | 101 NVM三备份策略 |  | 三备份策略
√ |  | week49 |  |  | 102 协助陈超修改BT3测试CODING配置
103 4.1.1硬件版本号对应无二极管的ECU，输入电压在9V左右会发生灯闪的问题
104 SWDD of change code and calcInputVol
√ |  | week50 |  |  | 105 在占空比设置值较低时，电压纹波抖动比较大，0.3V迟滞不够，提前关灯，故高压关断电压设置为25.4V
|  | week53 | 2020.01.07 |  | 106 Range Check实施策略 思想：不要轻易改接口！尽量减少接口的改动
√ | [5 empty] | 1. 发生Range Check错误，则报出DTC 操作：❶发生RangeCheck错误，将解析越过！ ❷置起IntegerCoding ❸置起相应500A的状态位 注意：①非FUSI相关的数据，需要找到会影响BL的内容 ②具体到软件需求层面的设计
√ | [5 empty] | 2. CRC32校验错误后，送出默认 操作：❶解析加入CRC32检验是否通过条件 注意：❶送出默认值后，由于CRC32来不及报IntegerCoding，在此时间段内，CanStatus误判Coding中的值为Default，导致状态被置为Not Support❷确保送出默认值后，CCM可以发送 解决方案：CRC32需要提前将IntegerCoding状态置起，与TypeVehicle分开 测试：改到前面后，Canstatus状态是1而不是0，且灯不会闪 根本原因：CRC32和IntegerCoding状态的时序问题 |  |  | 1L:G07 SAE/G09 ECE 没有配置FUSI相关的Group
√ | [5 empty] | 3.500A给到一个字节报出range check出错的内容分组
√ | [5 empty] | 4.初始上电发生IntegerCoding灯亮情况
√ | [5 empty] | ①TypeVehicle比较失败，延时大概2s，无法避免，不处理 | 时序分析
√ | [5 empty] | ②CRC32校验失败，刚上电有开灯请求时，灯会闪一下（将CRC32和TypeVehicle拆分开来，直接在Coding中做） 操作： ❶新加一个接口，由于RangeCheck或者CRC32导致AsilCoding发生 ❷CRC32校验失败，置起IntegerCoding，IntegerCoding的接口在解析彻底完成后给出 具体逻辑： ❶若CRC校验没有通过，需要给到标志变量，防止TypeVehicle比较。故保持原结构不变，而将CRC32校验提前即可 ❷TypeVehicle比较失败，会不会被CRC32校验通过给刷新？CRC32校验上电一次送出，不能反复进行！ ❸由于RangeCheck也会导致IntegerCoding发生，故不可以反复进行 测试： ❶不发生灯闪问题 ❷CRC32和TypeVehicle不可互解锁 ❸更改后，比较逻辑不受影响 根本原因： CRC32到IntegerCoding和点灯的时序性问题
5.light on time
6.记得写ChangeSummary
|  | A |  |  | 107 MATLAB CalcInputVol模块重写
√ |  | week50 |  |  | 108 帮助方能配置Coding，改一版PCBA测试软件，利用DID检测实时PCBA温度计算值，做PCBA测试
√ |  | week50 |  |  | 109 针对G05修改配置CAF 006.003.110 CRC32核对
√ |  | week51 |  |  | 110 CAF 006.003.111
√ |  |  |  |  | (1)G09配置溢出导致ECU被锁 | CodingDataHandling.c Animation 排序算法出现溢出情况，导致下载失败，是G09的Animation没有配置导致区别 |  |  | 小结： 找问题方法1：对比有无bug的配置区别，例如软件，硬件，CAF，以及CAF中具体配置 2：软件问题定位，通过版本回溯排除问题 3：通过单步调试逐渐定位到问题
√ |  |  |  |  | （2）G05配置会导致无法点灯，需要LMM，SSD表格 | 最新回馈的CAFReview及点灯，主要是G05
√ |  |  |  |  | （3）G70需要更新CRC32计算结果
（4）I020左右配置因Animation镜像不同，T1和T2完全相同
|  | week51 |  |  | 111 查看CAF 006.003.111 1L和 1R 的配置区别问题 | Q1：理论应该配置完全相同 Q2: 当前配置的现象是什么？ Q3: 客户想要达到什么效果？
√ |  | week52 |  |  | 112 PCBA测试结果 | 121℃-128℃，降额系数55% 测试环境：在不发生输入电压降额的前提条件下，尽量保证电流足够大，输出功率35W，电压在11.6V左右即将发生降额，故输入电压不可再低。
√ |  | week52 |  |  | 113 PV测试Sepic打开异常 | SepicDriver处逻辑问题，输入电压由SBC工作电压4.85V以下上升到6.2V以上，Sepic电压打开并持续不关闭。
√ |  |  | 2021-02-01 |  | 114 SGD更新： PCBA Derating Threshold:113~120(℃) High Voltage shut down:25V+0.4V Hysteresis Q:大功率需不需要将低压关断电压调低一些 |  | 温度降额系数
√ |  | week53 |  |  | 115 DID并行存储，标志位针对不同DID分别做标志位，需要测试 | DID存储到NVM中的ID有： A82E，A835，A83E，A8EE，ACAA
√ |  | week53 |  |  | 116 Range Check相关的ReviewFinding
117 NTC模块仿真模型搭建
√ |  | week2 |  |  | 118 DiagnoseJobsApp：多个DID同周期内存储NVM值的问题 | 解决方案：当一个DID未存储完成，另一个DID保持pending状态等到后续再存 注意：pending状态下，没2ms会定时进入DID调用函数
√ |  | week2 |  |  | 119 CAPL test case测试多个DID存储NVM是否可行 | 协议栈机制导致100ms内无法相应超过一个DID存储NVM
√ |  | week2 |  |  | 120 RangeCheck Code Review | 问题： 1.BL按照lightfunction来判断优先级有效值和PWM值的有效性 注意： 2.CheckResult 用宏定义Pass和Failed状态 3.输入电压降额系数为0时，报错状态不变 4.尽量将概括性的语言
√ |  |  |  |  | 121 Group_Name配置为12（G07），系统需求与CAF中定义不同
√ |  | week2 |  |  | 122 DiagnoseJobsApp Code Review | 问题： ASCII码用字符表示的问题
√ |  |  |  |  | 123 D5版CAF Review
√ |  | week3 |  |  | CAF006.005.000 | 1.CAF 6.5.0存在问题： a.SGD文件给到的存在问题导致CAF中输入电压降额系数错误更改，应该保持为40/65 b.CRC32的软件算法计算顺序更新后，CAF6.4.0的G70 CRC32就将无效，且没有相应的工具，如需要，则需要针对性制作（地址偏移量不变，但改变sepic顺序）
√ | [5 empty] | 2.CAF 6.5.0Review比对结果，G05存在LMM_Data Lightfunction对应问题（待解决）
√ | [5 empty] | 3.测试G05点灯情况（等集成结束）
√ |  | week3 |  |  |  | 4.CAF 6.5.0相应的软件算法更新
√ |  | week3 |  |  | CAF工具维护问题 | 1.CAF 6.5.0新增CodingData后需要更新工具 1）为了解决CRC32排序问题，工具会更新排序，CAF006.004.000的CRC32计算将无法提供 2）地址偏移会更新 3) 需要2版，一版对应正确的软件算法排序，一版对应错误的软件算法排序
√ |  | week3 |  |  | 124 D4 PN和DID偶尔存不进去的问题基于149PostDelivery修改
√ |  | week4 |  |  | 125 CodingGuideLine手写代码格式修改本地不提交 | 目前暂未提交到SVN
√ |  | week4 |  |  | 126 Polyspace(6个报告：Sensor+NVM+DID)
127 NVM测试表格材料完善支持
|  | week5 |  |  | 128 MATLAB配置问题
129 Range Check 宏开关
√ |  |  |  |  | 130 E-sys CAF步骤更新
√ |  | week3 |  |  | 131 D4版灯厂测试CAF问题复现
√ | [5 empty] | 1.ZKW：G07车型在测试部环境点灯，确定CAF配置没有问题
√ | [5 empty] | 2.Hela：G05车型LMM Data配置问题导致点灯行为不预期（已测试CAF006.004.102，达到预期点灯效果）
√ |  | week4 |  |  | 132 电气试验测试（G70）
√ |  | week3 |  |  | 134 DID NVM 30min存超过30次导致后续无法存储问题（安新自测通过，以上传到Trunk）
135 CodingDataHandling模块跑出的Polyspace问题关于RangeCheck的部分代码修改
√ |  | week4 |  |  | 136 DID模块DID:A83B存在的bug
√ |  | week4 |  |  | 137 NVM模块HW PN 默认值问题
√ |  |  |  |  | 138 NVM测试：149升级到去掉强行字节对齐的问题 此问题被恢复： #pragma pack(1)此命令为强制按照一个字节对齐 #pragma ghs ZO此命令为防止代码被优化
√ |  | week4 |  |  | 139 KL30模块加一个实时电压接口到SepicDriver
√ |  | week4 |  |  | 140 D5 change summary
√ |  | week4 |  |  | 141 EMC测试软件中屏蔽IntegerCoding功能
√ |  | week4 |  |  | 142 GroupName新增配置风险（CAF6.1.7新增，G07 SAE配置）
√ |  |  |  |  | 143 代码改动：
√ |  | week5 |  |  |  | 1.E-03，E-05实验发现关灯时间没有撑到350ms，已修改
√ |  | week5 |  |  |  | 2.Range Check去除BL未配置有效Priority时报AsilCoding的逻辑
√ |  | week5 |  |  | 144 D5：CAF 6.5.1 Review
√ | [5 empty] | 1.Review总结： ①基于CAF6.5.0改进：lightfunction对应问题及derating factor改回 ②I020的Animation有改动 ③G09的配置改动较大，包括点灯配置（LMM,Group,channel,driver），供压配置(powersupply,sepicvol) ④G05/G07/G09/I20的Lmm和Group表格配置均有改动 ⑤高压关灯已经全部改到25.3V ⑥PCBA降额区间温度阈值113℃和120℃
√ | [5 empty] | 2.注意点： ①CRC32所有车辆类型是否可以通过->所有灯均可以点亮，CRC32已经没有问题，D5版软件集成了RangeCheck功能，所有车型的RangeCheck没有出现问题，CRC32计算工具随数据池的计算顺序更新
√ |  | week6 |  |  | 145 低压关灯电压迟滞时间150ms没有撑住，待Debug，示波器捕捉 | 软件没有问题
√ |  | week6 |  |  | 146 按照新的配置文件重新生成代码
√ |  | week6 |  |  | 147 Model Advisor
|  | study |  |  | 148 四种通信方式的学习
√ | [5 empty] | 1.粗略学习
2.RLM2项目相关通信的了解
3.CAN通信具体学习
4.示波器捕捉波形
[5 empty] | 149 （1）E13 PIN interruption问题 | 当前测试状态：IIC PIN和GPIO4中断之后，灯板会从normal 模式切换到stand alone 模式，灯板会熄灭然后再恢复（状态C），按照标准GS95024，case3要求状态A，我们目前的策略是不能满足标准要求的。 初步判定原因：输入电压设置在低压关灯阈值附近，准确在6-7V，当IIC PIN和GPIO4中断之后，进入功能安全状态，电流猛然增大，板端电压调到关灯电压阈值以下，导致sepic关断。（待验证） 解决：在距离关灯阈值有部分差值的KL30电压区间测试！
[5 empty] | （2）E17 Short circuit in signal circuit and load circuits问题 | 当前测试状态：输入电压Ubmax卡在高压关闭的临界点24V上，灯板led熄灭之后，由于线束上的压降消失，到达ECU的电超出高压关闭阈值，导致灯板不能正常恢复——需要保证点灯前后到达ECU端的电压最大值都要小于24V 实际状态：高压没问题，低压不满足！
[5 empty] | 150 CAF Review JIRA流程建立 | 表格中信息需要多一些变化的描述，帮助系统工程师掌握整体的改动
151 LPD111项目点灯
× |  |  | 2021-03-01 |  | 152 LPD风扇部分： 风扇的作用是用来降温 1.选定2个CHANEL，当这两个Channel分配了灯光功能则会开风扇，如果没开，则会根据NTC来判断是否需要打开风扇，且NTC时无级调节风扇转速的
1.Can
2.DataSet
3.逻辑
4.诊断
153 CAF NCD配置项的地址偏移量表格整理
√ |  |  |  |  | 154 CAF006.005.004 Review
√ |  |  |  |  | 155 产线ECU Sepic采集出现偏差 初步怀疑：分压比错误或者硬件导致
× |  |  |  |  | 156 宝马：接Coding Data模块和SepicDrive模块
157 AL EOL测试CAF Review
√ |  |  |  |  | 158 CalcInputVol新建滤波电压接口到SWC_Sevice | Attention:两个版本都已经修改
√ |  | week9 |  | RLM2_001&002 | 159 CodingDatahandling：Binning解析改动（001,002都已经修改） | Attention:暂时先Back回之前的版本 后续需要做修改，参考邮件 | email
√ |  | week9 |  | RLM2_001&002 | 160 IntegerCoding改动，删除ECUReset函数（001,002都已经修改） | Attention:可能会导致后续有多个车型报出此问题： 在车辆行驶过程中，发生IntegerCodingDTC导致车辆的灯不亮
√ |  | week9 |  | RLM2_001&002 | 161 CAF 006.005.005 Review | Attention：1.仅加入了J01车型的配置，其他车型配置基于CAF654没有改变 2.CAF6.5.7出现但暂时未Review
√ |  | week9 |  | RLM2_001&002 | 162 IntegerCoding在CAN请求无效的状态下，不走车型比较逻辑(参考需求：RLM2_SYSRS_9964/9965/9966) | Attention:已在002上同步修改 1.bug解决在基于160版本修改
√ |  | week9 |  |  | 163 Matlab脚本自动生成接口 | Attention: 目的：在非AutoSar框架下生成较为标准的接口
√ |  | week9 | 03/10/2021 |  |  | 1.生成的module和chart的配置需要进行修改
√ |  | week9 | 03/10/2021 |  |  | 2.研究如何使用生成的.mat文件中生成的表中数据
√ |  | week9 | 03/10/2021 |  |  | 3.修改表中的数据，研究如何使用表中接口信息最好
√ |  | week11 |  |  |  | 3.1 接口的定义规则
√ |  | week11 |  |  |  | 3.2 线的配置
× |  | week11 |  |  |  | 3.3 输出文档
√ |  | week12 |  |  |  | 4.Update接口
√ |  | week11 |  |  |  | 5.生成的接口连线需要设置Code Generation的属性，storage class设置为GetSet
|  | week9 |  |  | 164 红旗资料泛读
√ | [5 empty] | 1.任务书
2.技术方案
3.灯板原理图
4.系统图
5.架构
6.Function Review
× |  | week10、11 |  | RLM2_002 | 165 RLM2_002:新加6个字节，后续会更新CAF，有结构改动 | 等待后续Coding更新需要更新逻辑 | PPT
√ |  | week10 |  |  | 166 I020车型更改已有Coding配置新的CodingData参数 WL和GBL的start和stop的delay时间 | Attention:相应的Coding解析需要在RLM2_001中完成 | Email
√ | [5 empty] | RLM1_001：解析长度出错，已经解掉（SVN8354） 自我反省： 1 每次更改值都应该仔细思考后再确定 2 隔天Review自己的代码 3 代码提前至少一天写，且需要自测
√ |  | week12 |  | RLM2_002 | 167 A82D环境变量读车型J01需要更新，相应的系统需求，软件需求，软件架构都需要修改，将所有车型的匹配关系放到表中，建表轮询的方式 | Attention:已更新信息，尝试使用哈希表 优点：相较于建立二维数组，极大地降低了时间复杂度和空间复杂度 | 车型表 |  | 待测试
√ |  | week10 |  | RLM2_001&002 | 168 D6版SW PN需要更新
√ |  | week10、11
× |  | 后续关注 |  |  | 170 Integer Coding Bug: ECU上电后前10s发送8203请求，但CAN未到工作电压，导致没有3BC发回。 验证结果： 1）Vin供压与通信无关 2）NM收到后，才会走Integer Coding的逻辑，所以理论上是正常通信后才会请求3BC
|  |  |  | RLM2_002 | 171 RLM2_002:NVM立即存储BLOCK新加一个字节
√ |  | 不必解 |  | RLM2_001&002 | 172 Binning Data Set与Sepic开关状态的问题： Issue Description： 当所有channel的binning set factor设置为0时，TI灯的Speic会一直打开，但其他灯的Speicher会在200ms后关掉 Root Cause： Sepic关断有200ms迟滞，TI开关时长不足200ms导致Speic无法关掉 Solution: 特殊处理TI信号灯切换的信号
√ |  | week11 |  | RLM2_001&002 | 173 CAF6.6.0 Review
√ |  |  |  | LDM206 | 174 Matlab模型初步生成
√ |  |  |  | LDM206 | 175 RTE接口文件生成
|  |  |  | LDM206 | 176 Sensor模块接口
√ |  |  |  | LDM206 | 177 自动化脚本生成RTE文件
√ |  | week17 |  | LDM206 | 178 红旗链接编译
|  | 学习 |  |  | 179 AutoSar架构文档
1.接口搭建的方式
2.链接编译环境的搭建
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 180 低压迟滞电压改为0.7V(46H)
√ |  |  |  | RLM2_002 | 181 EMC Coding解析（暂未解析） |  | Email
√ |  |  |  | LDM206 | 182 Slope点灯时间算法移植
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 183 CRC32计算
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 184 CAF6.7.0/CAF6.7.1 Review
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 185 下一版CAF review及CRC32计算表格更新
√ |  |  |  | LDM206 | 186 MXB点灯三个模块的仿真工程，简单逻辑
√ |  |  |  | RLM2_002 | 187 Coding传递EMC配置参数
√ |  |  |  | LDM206 | 188 MXB组合灯二点灯环境调试
√ | [5 empty] | 1. Dimming点灯效果
√ | [5 empty] | 2. LedOutputCtrl输出调控
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 189 抖频测试
√ |  |  |  |  | 190 输入电压修改策略的影响 | 6.1V灯闪，直到关灯
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 191 CAF Review
× |  |  |  | LDM206 | 192 Matlab仿真工程自动化测试
|  | week19 |  | RLM2_001&002 | 193 NTC Coding数据保护代码逻辑
√ |  | week17 |  | RLM2_002 | 194 NVM中加入3个字节：SPI错误发生时读取的三个参数，KL30电压，PCBA温度和环境温度
√ |  | week17 |  | RLM2_002 | 195 Review SYSRS RLM2_SYSRS_10060/10062/10063/10064
√ |  | week17 |  | RLM2_001&002 | 196 CAF Review 6.7.3
|  | 6月份 |  | RLM2_001&002 | 197 SBC频率配置
× |  | week18 |  | LDM206 | 198 后续自动在chart中生成接口和相应的配置
|  | week19 |  |  | 199 红旗点灯模块结构优化
|  | week19 |  |  | 200 红旗Sensor模块移植
①通读LLP项目与Sensor相关的部分
[5 empty] | ②整理Sensor模块的输入输出接口 | 先建立基本需要的接口
[5 empty] | ③参考移植LLP模块的代码 | 看LLP原理图，以基本模型为目的，初步移植一些通用性的逻辑
④建立Sensor模块的仿真工程，并进行优化
√ |  | week19 |  |  | 201 基于SWAR自动显示查询模块的输入输出接口及上下游模块的工具，以及在SWAR中对一些配置参数设置一些数据有效性的限制
|  | week19 |  |  | 202 NVM加字节
√ |  | week19 |  |  | 203 CAF006.007.003 U25配置存在问题，烧录U25Coding会报Integer Coding，原因是数据范围检测发现没有给BL配置有效的占空比；待更新LMM Data数据 CAF006.007.203 唯一修改：使能G07的EMC
√ |  | week19 |  |  | 204 CAF006.007.123：使能G70 EMC CAF006.007.245 修复BL未配置有效PWM的问题
|  | 学习 |  |  | 205 MAP文件资源自动检索计算的文件 目的：①如何计算单片机资源 ②如何优化单片机资源
206 LED灯光逻辑优化
[5 empty] | 存在问题： | ①Lmm灯光逻辑Dimming切换过程存在Ron/Roff问题，需要考虑优先级
[5 empty] | 理解： | ①LedRank模块直接对Dimming的配置参数进行解析
√ |  |  |  | RLM2_002 | 207 NTC保护逻辑（不在Coding中做逻辑）
|  | 学习 |  |  | 208 研究RLM2SepicDriver
|  | 学习 |  |  | 209 研究SBC芯片
|  | Week22 | 2021.6.10 | RLM2_002 | 210 TPS92682抖频接口及CAF解析
√ |  |  |  |  | 211 整理JIRA上未关闭的Task及完成计划
|  | Week22 |  | RLM2_002 | 213 CPU负载优化
|  |  |  | LDM206 | 214 Lighting model review
√ |  | Week22 |  | LDM206 | 215 SWAR表格维护优化
√ | [5 empty] | ①选择接口输出模块时给出提示框
√ | [5 empty] | ②自动识别接口改动
√ | [5 empty] | ③加减模块时，横纵两列同时更新
|  |  |  | LDM206 | 216 熟悉灯板环境，调试灯板
|  |  |  | LDM206 | 217 新增一些改动待ADC配置完成后，测试Sensor模块代码
①生成代码，集成编译
②待Dataset设置完Dcode和Icode的对应数值后（可以依据Codebeamer上的数据），完成Sensor模块
③建仿真模型,在实际环境中测试
|  |  |  | RLM2_002 | 218 SPI ERR测试软件
[6 empty] | ①NVM现有的无用的字节用于存储测试的SPI发生的最长时间，SPI发生错误的次数 | SPI
②0x7F5-0x7FB一共8帧，存储SPI发生错误时的数据
③在5ms任务中完成1ms周期任务
④看SPI组帧
√ |  | Week22 |  | RLM2_001&002 | 219 CAF 006.008.000 Review
√ | [5 empty] | 更新CRC32计算工具
√ |  | Week22 |  | RLM2_002 | 220 SPEIC bug | 暂时不改，看降额情况 | JIRA ID:4425
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 221 Update SW PW
222 看CodeBeamer需求
223 Lighting mode优化
①优化Ron、Roff结构
②修改初始化函数中的每个MXB通道的使用情况
③Dimming算法优化
√ |  |  |  |  | 224 更改ECU降额参数的默认值
225 Led部分Dimming算法移植
226 看LLP降额部分的代码
227 LMM部分优化后的仿真（加入亮度等级切换和高低优先级）
228 Dimming算法移植性优化
229 SWAR表格存在bug,删除线不被识别，自己的接口限制给输出到自己
√ |  |  |  |  | 230 Tcode Rcode加入Sensor
|  |  |  | RLM2_002 | 231 SPI测试！
232 看LLP项目的点灯逻辑代码
233 LLP接口
234 CalcSignal模块临时变量命名优化
235 LMM Slope Roff需要知道当前curve number
236 所有点灯模块需要重新编译
237 所有的模块需要检查宏定义，Comment,接口检查
238 BUCK Channel使能控制
[5 empty] | 239 跑点灯模块的polyspace | LedRankCalculation
√ |  |  |  | RLM2_002 | 240 点灯模式为线性模式时，将计算完的亮度给到点灯模块，解决RLMA_4470 bug.
√ |  |  |  | RLM2_002 | 241 NVM新增内容 | 12个字节任意一个字节发生变动都会触发存储
√ |  |  |  | RLM2_002 | 242 CAF008.006.103
√ |  |  |  | LDM206 | 243 Tcode Rcode sensor ADC测试
√ | [5 empty] | ADC： 左右检测无误，signal无误，PCBA无误，KL15无误，Kl30需要SBC打开HS1后才能够采集到AD值
√ | [5 empty] | Sensor模块： 1.Signal：Tcod Rcod测试没问题 ①BC暂时固定为1，待将后续BC接口全部更新 ②每个功能通道Tcode对应使用的Dataset变量au8_TempSensorSignal ③逻辑通道与signal通道的映射关系 ④Dataset：每个Function channel的Tcod和Rcod需要更新 2.PCBA没问题 3.Kl30需要SBC打开HS1后才能够采集到AD值并进行测试
√ |  |  |  | RLM2_002 | 244 CAF008.006.104 CRC32计算
√ |  |  |  |  | 245 Roff dimming PWM测试MATLAB已上传，代码未上传
√ |  |  |  | LDM206 | 246 电源管理功能： 低压：6V关，8V开 高压：20V关，迟滞时间1min，16V开 KL30电源管理MATLAB模型完成，C文件还未上传
√ | [5 empty] | 1. 立即开关的变量放到Slope中处理
√ | [5 empty] | 2. MATLAB ，代码均已上传
√ |  |  |  |  | 247 Buck通道的最小电流问题，在Rank中处理掉 | 最小电流不处理
√ |  |  |  |  | 248 立即开关灯在Rank中处理
|  | 2021.07.08 | 2021.07.15 | LDM206 | 249 Code Beamer红旗降额需求阅读
|  | 2021.07.08 | 2021.07.15 |  |  | 1.需求分析报告（excel分析）
|  | 2021.07.08 | 2021.07.15 |  |  | 2.LLP降额代码阅读+接口了解+可移植性分析
3.1 将Target中的输出值给到LedOutputCtrl 3.2 电压突降标志 3.3 Rank中dimming的时间，dimming的状态
√ |  |  |  |  | 250 SPI ERR测试沟通
√ |  |  |  | LDM206 | 251 Dataset CRC检验标志功能
√ |  | 2021.07.08 | 2021.07.15 | LDM206 | 252 Matlab自动生成CS脚本
|  | 2021.07.08 | 2021.07.15 | LDM206 | 253 RTE接口层CS接口的自动生成脚本
√ | [5 empty] | 1.注意interface exploer有问题
2.CS有问题
√ |  | 2021.07.08 | 2021.07.15 | RLM2_002 | 254 RLM2 new function：GPIO output shall be same as the channel output when the GPIO is assigned to channel and the channel is used |  | RLMA-4486
√ | [5 empty] | 1.注意CAF更新
√ | [5 empty] | 2.需求阅读
√ | [5 empty] | 3.方案：文档
√ |  |  |  | RLM2_002 | 255 NTC配置Bug | Description: NTC_Types配置为0，会报出NTC Err
√ |  |  |  | RLM2_002 | 256 BinningData限制PWM不能大于100
√ |  |  |  | LDM206 | 257 Led点灯bug（Ron切Ron,Roff切Roff）
√ |  |  |  | LDM206 | 258 点灯优先级测试bug
√ |  | 2021.08.05 |  | RLM2_002 | 259 PN更新 | SW version:005.032.000 - 5A58A71 005.033.000 - 5A58A60
|  | 2021.08.05 |  | RLM2_002 | 260 NVM存储KBD serial number丢失问题 | XCP读地址内的变量存储值
√ |  | 2021.08.05 |  | RLM2_002 | 261 RLM2-4491 bug：binning data for current
√ |  |  |  |  | 262 Client口命名加上了模块名，仿真无法通过
√ |  |  |  | RLM2_002 | 263 A556在AsilCoiding发生错误时无法控制点灯 | ECULOCKING导致Sepic关断
√ |  | 2021.08.12 |  | RLM2_002 | 264 CAF 006.009.000 Review
√ |  |  |  |  | 265 CAF 006.009.001 Review
√ |  |  |  | RLM2_001&002 | 266 测试XCP读Flash地址是否正确 | Dflash对应的EOL块地址0x10000000 – 0x10005fff
267 双备份策略实施
√ |  |  |  |  | 268 NTC报错问题，是由于：openload和超范围报错标志都由NTC ERR来报NTC
√ |  |  |  |  | 269 SPI重新烧录测试软件，基于154版软件
√ |  |  |  |  | 270 ZKW EOL测试Caf下载失败问题
√ |  |  |  |  | 271 传出每一个点灯Vector的PWM配置是否为0
√ |  |  | 2021.09.23 | RLM2_002 | 272 R_21_10 PN更新
√ |  |  | 2021.09.23 | RLM2_002 | 273 多个逻辑通道配置到同一个物理Port口bug
√ |  |  | 2021.09.23 | RLM2_002 | 274 2021.09.17提前Review自己代码
√ |  |  | 2021.09.23 | LDM206 | 275 迎宾灯效果仿真及灯板环境测试
√ |  |  | 2021.09.23 | RLM2_002 | 276 KBD Serial Numbers数据丢失产线样品测试 | 原因：产线自己写入0
√ |  |  |  | LDM206 | 277 Normal模式点灯BUG | 1.TI流水灯关灯没有DIMMING效果
√
| A | 2021.10.11 | 2021.10.11 | LDM206 | 278 红旗需求Review
| A | 2021.10.11 | 2021.10.12 | LDM206 | 279 Matlab脚本优化+工具修复
| C | 2021.10.11 |  | LDM206 | 280 降额二次优化（参考LLP最新代码） |  | File path:E:\LLP MATLAB
| A | 2021.10.11 | 2021.10.14 | LDM206 | 281 0004_0001测试bug fix |  | Bug Excel
| C |  |  | LDM206 | 282 “一种自动生成实时运行环境接口和搭建Matlab模型的软件架构管理方法”专利申请
|  |  |  | LDM206 | 283 BUG：Dataset LB/HB位置修改导致的点灯紊乱问题
|  |  |  | LDM206 | 284 BUG: 点灯状态反馈不对
|  |  |  | LDM206 | 285 代码实现：Buck芯片开路检测状态和主从通道开路检测策略的配合执行
|  |  |  | LDM206 | 286 代码实现：电源管理添加5.2V触发软复位逻辑，修改高压关灯电压为18.5V，高压恢复电压16.5V
|  |  |  | LDM206 | 287 代码实现: Buck通道的适配电阻
|  |  |  | LDM206 | 288 测试：验证一个Mxb通道串联2个Led灯的可行性 | 答：
|  |  |  | LDM206 | 289 测试：检查不同的Dataset配置仪式灯点灯行为异常的问题 | 答：Buck通道的点灯配置和实际物理通道的映射错误导致的问题，修改Dataset即可，正常点灯的Dataset配置表格已经给到客户
|  |  |  | LDM206 | 290 电气实验测试：冷启动未通过问题
|  |  |  | LDM206 | 291 Signal通道故障检测DTC
|  |  |  | LDM206 | 292 电气故障通道控制逻辑
|  |  |  | LDM206 | 293 Bugfix:[376246]高低温关闭时有Dimming效果（降额问题） | SVN已传，ETAS工程未传
|  |  |  | LDM206 | 294 Bugfix:[470913]DRL与PO灯珠颗数不同的灯无法正常控制（点灯算法问题） | LDM206_0010_0002_Pre工程上此bug已解
|  |  |  | LDM206 | 294 Bugfix:[479835]关灯电流仍在（Buck电流控制） | LDM206_0011_0002_Pre工程上此bug已解
|  |  |  | LDM206 | 294 Bugfix:[470912]signal采集问题 | LDM206_0011_0002_Pre工程上@史仲渊此bug已解
|  |  |  | LDM206 | 295 Bugfix:[461287]Dataset右设置参数不被响应（Can请求信号处理问题） | SVN已传，ETAS工程未传
|  |  |  | LDM206 | 296 Bugfix:[440484]降额通道关灯前电流突然恢复后关闭 | 关灯后电压突变为0，导致降额计算变化，已解决，待重测
|  |  |  | LDM206 | 297 Bugfix:[346827]降额通道关灯前电流突然恢复后关闭 | 关灯后电压突变为0，导致降额计算变化，已解决，待重测
|  |  |  | RLM2_002 | 298 CAF 006_020_001_J01_G73_Testcaf 相关功能的实现

## 周会总结
Task Block | Finished Tasks | To be Finished
1 | ZEDIS Documentation | 完成，ZEDIS中添加500A developmentDID
2 | SEPIC Voltage Class | 1.DID逻辑已完成，接口还未完成。 2.NVM需要更改结构 3.Coding等待海洋更新完成后更新FUSI部分的解析。
3 | D3版CAF I020配置review完成，CRC32计算核对无误，CRC32计算工具已更新完成 | 1.后续待海洋更新完Coding部分后，需要重新解析CRC32计算部分
4 | 在MATLAB仿真模块增加电气试验波形
5 | D-Flash优化，NVM3个BLOCK结构需要进行更改
6 | SEPIC Voltage Class基本完成，Coding部分由向邯完成，NVM结构已经加入sepic class并且更新，DID部分逻辑完成，但Client口部分等待常兴完成。后续需要测试！ | 完成NVM功能和Sepic Class功能的测试
7 | CRC工具维护，针对CAF006.003.000完成，CAF006.003.001由于结构变化导致偏移量改动，再次更新一版CRC工具。 | NVM中CRC16的计算逻辑和测试
8 | 针对CAF006.003.000review存在的问题做了初步总结，发给了Alexander,收到回复，更新最新CAF至006.003.001版本，新增rear trunk 信号invalid 关灯debounce time，删减原有的PNC配置。更新了LMM和SSD配置文件，后续根据最新的配置表格对最新的CAF做全面详细的Review。预计需要两周时间。 | PolySpace
9 | NVM结构变更，已经完成NVM代码更新，影响到的相关模块已经整理在表格中邮件发给大家。现变量更新已基本完成。等待常兴完成底层适配。 | PCBA温度降额测试！
10 | CDC接口已经建好，后续待常兴确认后，在Coding中完成解析
11 | Speic Class功能完成，初步自测没有问题
12 | 6.3.0问题整理到了客户，等待客户更新一版CAF
13 | NVM存储功能已完成，适配完成，自测存在问题
14
15
16
17
CAF Review | 1 CAF 006.003.003 Review：针对上一版本review出的问题做的改动 1）．T_stabil默认值修改为3s; 2）. 低压关断迟滞电压恢复为0.2V 3）. PCBA温度降额温度阈值修改为建议值148（108℃），154（114℃） 4）．G05芯片修改为ELMOS UART 5）．T_stabil描述已更新 6）. G05车辆型号仍然配置为111U,未修改为83U！ 7）. 非I020的输入降额系数没有根据给到的SGD文件更新 2.整理D3（6.2.0到6.3.3）版本的CAF变动给到刘超
NVM | 1.上电取数据到结构体中加入备份数据的处理，如果从NVM中取到的数据校验不通过，拿备份数据，并校验CRC，检验通过，拿备份数据，不通过，给默认数据。 2.Poli和Pli CAN status两个字节从睡眠存储区改到立即存储区。
删除不用的接口 | 1.CanErrorDetection 2.AppNvmHandling 3.DiagnoseJobsApp
Code Review | 1.Sensor 模块中的3个模块，更改了inputvoltage中存在的几个问题。 2.更改NVM中存在的几个变量命名和备份处理存在的逻辑问题 3.Review报告已经更新并且上传到JIRA上
CAF Review | 1.CAF 006.003.007 Review，约会和相关人员探讨存在的问题 2.后续高压关断电压改动，待测试，测试完成后和其他Review出的问题一起给到客户 a.Animation b.G05车型 c.大灯板间隔数据因为之前改动的数据降额太多，重新更新一次 d.COM_ERR_DEBOUNCETIME for TI没有300ms的配置
HW PN | 在未写入硬件PartNumber时，将默认值设置为全0
NVM存在的问题 | DID存储完后，再向相同BLOCK中存储EOL相关的数据会失败
CRC32 | 用户手册已经完成并且同CRC32计算工具一同发给客户
ZEDIS | 1.更新DID A556测试状态，test OK！ 2.ASILCodingERROR置错条件 3.部分DTC的测试状态
Range Check | 1.核对Range Check，大约有9个需要和客户商讨的点，总结成一张表格 2.在CodingDataHandling中增加输入电压降额防错逻辑算法，待测试和SWDD的更新
代码 | 基于D3屏蔽CRC32功能做一版测试软件
JIRA | 推进JIRA上MCDC存在的bug
PV测试 | 配合硬件解决PV测试中输入电压缓降提前关灯的问题 现象是：两个输出通道的输出电压配置低电压8V关灯正常，配置到高压28V出现提前关灯问题，初步判定为输入电压低压降额导致电压抖动严重，软件修改迟滞电压和迟滞时间效果不明显。 硬件分析确定为低压降额时，PWM没有均匀错开，峰值电流还是很大
SWDD | 1.更新CalcECUTemperature和CalcSepicAndVol模块，完成部分链接，大概40%
CAF Review | 基于CAF006.004.000： 1.G05配置错误，无法正常点灯，等待海拉灯厂更新 2.CRC32问题仍未解决 3.硬件测试后，更新PCBA降额温度阈值和高压关断电压 4.新增Coding配置
Range Check | 1.代码实现状态已经完成，自测完成，change summary完成，未Review 2.解决两个已知bug： （1）发生CRC32校验错误，上电若有CAN信号请求，会出现灯闪现象。 解决：将CRC32和TypeVehicle分开做，将CRC32结果提前送出，解决灯闪问题 （2）CAF版本与软件版本不匹配，出现指针越界导致Coding下载失败后，ECU无法正常工作问题。 解决：发生下载数据错乱会导致CRC32检验失败，在CRC32检验失败后，coding送出默认值给到应用模块。 3.500A监控RangeCheck报错信息功能完成，且自测通过。
PN
CAF Review | 客户会议，汇报了CAF现存问题和需要修改和增加的Coding变量，后续等待宝马反馈，针对现有问题做Review并解决问题 | 继续跟进CAF的问题
PN | 更新SW PN到D5版本 | 解决测试部测出的bug
Code | DID执行成功标志已由一个拆分为每一个DID均有一个DID标志 预期实现状态为:在一个周期10ms内同时有2个DID存储NVM，第一个DID存储过程中，后一个处于Pending状态，第一个DID存储完成后，第二个DID继续完成存储 通过CAPL测试case测试发现：由于第一个DID存储返回相应的时间大约为100ms，在这100ms内的其他DID存储会不做处理，所以短时间内执行2个DID存储NVM是不满足实际情况的
Code Review | Review完了：CodingDataHandling模块的RangeCheck功能相关代码和DiagnoseJobsApp中执行完成状态拆分的代码
D5 Code | 1.CRC32算法变量排序更新，与BMW一致 2.DID bug： ❶DID NVM存储30min超30次后无法继续存储的问题 ❷A83E点灯:先点Remote后点BL后无法关断的问题
PolySpace | 6个模块代码基于D4重新生成Polyspace报告
Code代码命名格式修改 | DID和NVM两个模块
接口 | CalcInputVol新增一个接口给到SepicDriver.c
Change Summary | D5改动change summary
EMC测试软件 | EMC测试软件中屏蔽IntegerCoding功能
G70电气测试实验
CAF Review | 目前G05有LightFunction和Factor更新
软件PN
CAF Review | CAF6.8.0 CAF配置与SGD文件中的配置相匹配
Coding | ECU降额参数默认值配置为有效参数，防止未解析Coding时误报DTC
test software | SPI ERR 软件
Matlab脚本和接口表格 | 修复几个bug | 在根哥和自己使用接口管理表格和MATLAB自动建模的过程中，发现还存在一些bug
Sensor模块的仿真模型
优化点灯模型的结构
LED灯Dimming算法移植以及接口更新
跑Polyspace，下周根据跑出的结果进行修改

## 任务推进数据库 (hidden)
→ | 正在处理
○ | 计划中
√ | 超时完成
task | 任务结束
× | Deadline
无动作

## 已完成任务总结
Sequence | 完成任务 | 总结 | 问题衍生 | 附件
1 | Finish Ad gathering | 1)一定要了解绝对误差和相对误差的概念。 2)由于测量结果粗糙，需要深入测量： ①1ms情况测量对比 ②区间性测量 ③测量加上GPIO的检测 ④电容，ADC采集精度的调整对采集结果的影响的原理 | ？ ADC采集频率对PWM的采样有怎样的影响
2 | KL30采集点和输出点电压的偏差 |  | 后续需要全范围的检测！！ 先测量当前硬件下和AD采集频率的情况，作为对比样本，和后续改进结果参照。
3
4
5
6
7
8
9
10

## JIRABUG
BUG JIRA ID | 主题 | 处理注意事项 | 处理步骤
1458 |  |  | 在R_099中测试
1461 |  |  | 已完成
1515 |  |  | 修改完，在R_099中测试
1516 |  |  | 已完成
1635 |  |  | 已完成
3194 |  |  | 已完成
3098 | b_HSI_GPIO(X)Di Level variant value is incorrect |  | 已完成
931
3495 |  |  | 已完成
3496 |  |  | 已完成

## 已知BUG
BUG | 具体细节 | 附件 | 处理状态 | 反思总结
1 关于ECU mode始终只接收到plant mode的情况 |  |  | 已测！
2 关于ECUlocking状态量依据DTC得到还是IntegerCoding得到的问题 | 由于之前存储在NVM的值为清空Coding，导致上电后读进来的值被清空掉，而使得ECUlocking无法解除。 根本原因可能是：DTCSaving是10ms,而CanerrorDetection是5ms的。 |  | 已改并测试通过
3 ①由于现在TypeVehicle只需要比较一次，因此如果比较结果为正确之后，是不需要继续接收到TypeVehicle的信号的。否则就会出现，比较结果正确后，600s内仍需要接收到车辆信号，如何没有接收到，则会出现timeout的状态。此处需要注意，并后续跟进。 ②需要测一下NVM存储车辆型号比较结果是否已经完成。 ③如果在第1s内就收到了车辆型号的信息，那么后续就算没有收到信号，也不会发送CANmessage Request。 | 分析：如果有比较结果，就不需要车辆型号，则不存在比较结果为passed后的timeout时间了。倘若真的不需要，策略为：比较结束后，直接将标志判断放到timeout逻辑前面。 |  | 待确定
4 产线模式EOL下需要4个NTC采集的电压值，初始值为254，模型中初始值为0，需要更改
5 RLM2_SYSRS_7058
6 KL30的保护代码 预防：V1与V2相同 V2与V3相同 V3与V4相同 | 如果配置时，V2＜V1,则存在行为混乱的风险，若V2=V1，则存在灯闪的危险。 （1）要设置防错代码 （2）要设置迟滞电压区间 策略： If V1+500mV>=V2,Then V2 = V1+500mV V3不会参与逻辑，忽略 V2与V4相同策略
7 上电电压在V4到V5之间时，由于previous status设置为1，则会导致上电恢复之后的状态处于关灯状态，只有将电压调回V2到V5之间才可以将灯恢复到打开的状态。 | 分析：应该模拟上电时，电压从0到当前的电压状态，因此，如果上电电压在V4到V5之间，则应该处于可以点灯的状态。如果在V1到V2之间，这应该处于不可点灯的状态。
8 Integer coding:Recode,比较结果应该置为failed！
9 CRC计算长度！
10 NTC模块置错时间，在刚上电前20ms内，是每5ms进入一次，因此置错时间可能达不到要求，例如前20ms置错，设置置错时间为1s，则实际上只走了620ms就已经置错了。（计数器加1应该过100ms） |  | 1.在前20ms不做NTC Error判断处理，则在20ms后，即第25ms可以得到未配置的NTC报错状态，例如开路状态可以报出，在做了放错逻辑后，接入电阻箱即正常的NTC不会再报开路错误

## 注意事项
注意事项 | 状态 | 附件
1 KL30设置700MV迟滞区原理（@Fangneng.Lu处存在JIRA） | 已完成
2 AD采集问题需要和铁成进行商讨 | 已完成
3 CodingDataHandling CRC32解析偏移量存在宏定义错误问题 （待到后面处理） | 已完成 | 完成于R_094版本!!!!!暂时修改回去，将错就错！！！！！！！
4 CRC32 check 错误会导致I2C ERROR | 已完成
5 Integer Coding 在R_094版本之后，加入了ECUmode的 限制，且在未烧入token的情况下，默认状态是Field mode，且现在的状态是上电后收到TypeVehicle只比较一次。因此，现在需要造ECUlocking需要重新上电。 | 已完成 | Test case 表格
6 应对新型降额曲线的策略问题 | 已完成 | 1.解析问题:现在一共解析5个值，第五个值源于10_Keboda,且Normal和FuSi的设置是一致的。现在新加2个高温降额电压阈值和降额系数，基于原来的基础上，另外在电压时间的迟滞上加上第五个配置值，用于配置低压的开灯电压设置，将开灯电压同V2值区分开来。
7 XCP使用需要调整ECUMode | 已完成 | 烧入UID，需要先发默认UID后，再烧入需要的UID。
| 已完成 | I020 ECE/SAE的刹车灯F-bit均有配置

## 待了解领域
展频对ECI减小影响，使纹波变大

## 代码理解
1.DTCSaving
2.Client Server
原理：改变变量存储地址的内容
案例：1.在LedChDerate模块里调用Client口，将需要更新地址内容的变量给到函数，向server口做出申请
2.在SWC.h中可以找到接口变换
3.在Rte.c中可以找到client口的定义
4.查找函数定义位置，即可看到具体内容
Data value:1-96,但是是乱序。
例：配1-5和11-17共12个channel，如果直接用1-96则无法实现乱序配置。
用到了组序u8_i,此client_server口其实是根据每组channel数和组序来映射channel序号，实现乱序配置。
此函数可以看到server口的具体操作

## 需求理解
关键词 | 需求区域 | 理解说明区域
CCM |  | 2 Four signals are corresponding to 1L,1R,2L,2R
massage |  | 需求对应位置发生错误
ECU status
RAM and ROM
Speic
binning
Animation
LED derating
Fusi
E2e error? | CRC and alive,but where is BZ error.
Environment Data | When corresponding DTC responds and report corresponding data.Get specific information by send corresponding DID by diagnose.
Group Nmae
CanStatus | 1.ECULOCKING5种状态： ①Not coded：E? ②Unqualified coding（不发VIN） ③Side not configurated ④Coding data vehicle mismatch(发VIN但匹配不上) ⑤Integer Coding ②③④⑤在有请求的情况下，对light function进行状态解析，配了的报E,没配的报Not support.
1
2
在config_channel_xx中的byte2 和byte3中配置
有专门配置，直接在coding中配
直接搜
在plant模式下，CCM不发送！
组名的理解，要和function group区分开来。当前用到3个组，组名配置分别为9，9，5；即当前G1和G2都分配到了BL_FUSi上，而G3分配到了TI上，具体为何要有组名的定义，需要继续研究。

## 存储区
任务完成状态 | √ | RLM2_001 | A
已完成 | × | RLM2_002 | B
待处理 |  | LDM206 | C
正在处理 |  | RLM2_001&002 | D

## 模块管理
NTC | 1. 4个NTC都不配，给初值0xFFFFFFFE | 输出端接口 | 传递模块 | 给到模块 | 效用 | 备注
| 2. 短路到地、短路到电池的电压阈值超出温度有效范围的阈值，则只要当温度恢复到有效区内，才可以恢复，而不是恢复到迟滞区后 | GroupNtcHighestValue |  | DiagnoseJobsApp | DID读每组最高温度值
| 3. 每个组有一个NTC出错，则出错，NTC error优先级大于其他。 |  |  | DtcSaving | DTC环境变量读每组最高温度（0-190）
| 4. NTC如果没配，不接电阻，初值；配了，不接电阻，开路报错。ECU，开路，直接报错。温度初值都是254,0-190是有效区域。 |  |  | LedChDerateCalculation | 进行降额处理
| 5. NTC error 在低温状态下不会被报出，但OverTemperature和UnderTemperature会是一个DTC，因此这个DTC是可以被报出来的。 |  | LightErrorDetection→ | DTCSaving | DTC报错NTC Error（255）
| 7. NTC温度和组电压，都是有错误识别的。当发生错误时，给到的值分别是255，在4个NTC都没有被用到时，给初值254和65534，电压范围0-5000（mV） | GroupNTCVol |  | DiagnoseJobsApp | DID读取每组最高温度NTC的电压
| 8. NTC error发生时，仍然输出NTC采集到的电压值 |  |  | DtcSaving | DTC环境变量读每组最高温度NTC的电压
| 9. NTC Overtemperature:降额系数0才会发生；NTC error：如果降额系数为0.则两个都可以报，如果系数不为0，则只会报NTC error。如果是从低温升到NTC error的温度，则会清掉Overtemperarture的DTC；如果是一个组配置2个NTC，一个过温，一个ERROR，一样的逻辑。 | OpenloadErrorNtcStatus | 每组用到的NTC报错转态 | LedChDerateCalculation
| 10. 当NTC报错阈值未配置但有Group配置了时，会报出NTC Error，而不是给初值（是否需要做保护逻辑？） | ShortToCircuitNtcErrorStatus |  | LedChDerateCalculation
|  | NtcErrorStatus |  | DtcSaving | 环境变量使用，无论配置与否，报NTC损坏状态 | 加入保护代码，当NTC没有配置报错配置参数，需要加入一个默认开路报错的阈值，否则即使NTC正常在未配置情况下依然会报错
|  | VoltageOfNtcs |  | DiagnoseJobsEol | 产线模式读4个NTC的电压，无论用到与否
KL30
Integer coding | 1.只要InfoVehicle发过，即使当前情况不发吧，也可以进入比较逻辑。
2.只要发过InfoVehicle,b_InfoVehicleReceivedFlag就会被置起，直到比较结束！此标志只有在can请求机制中使用。
3.进入AsilCoding状态的原因： 接口： ❶CRC32 check failed ❷Range Check failed ③Crc Check failed ④3BC timeout ⑤TypeVehicle compare failed
HSS | HssErrorDetection:1.输入电压处9V-16V之间，若HSS电流超出短路和开路阈值，则报出DTC。 2.DID控制HSS中的所有DTC清0，但不可以连续清。 3.1min不报错，清0DTC状态。
HSSOutputControl:1.为何所有占空比要进行<<15/100的操作？ 2.DID操作，哪里调用server口？Server口内容：调用触发client-server口后，将接口中的值输出，接口中的值由client口输入。 ①触发client-server口后，需要经过enable标志置起，才能够使诊断生效。 3.产线操作
NVM存储DID和EOL的逻辑
CodingDataHandling | Lmm_data解析： ❶CAN-Fbit和channel F-bit不在此部分进行解析！有单独的CAN-Fbit配置
2 Coding中uint16和2字节的解析方式不同，uint16按照小端，2字节按照大端
3 BinningData ①BinningData一共有16档配置
②Config_Channel的高4个bit存储BinningDataSet
③主要逻辑：检索所有的Config_Channel,查询有哪些BinningDataSet使用了。使用了的才去判断其设置的class是否处于有效数据范围！ ④BinningDataClass的数据是存储在NVM中的，其值可以通过DID进行修改。 ⑤目前BinningDataDTC只会在上电且有正确Coding的情况下检测一次！

## 诊断部分
诊断单位 | 诊断内容 | 诊断机制
HSS | 开路，短路 | 诊断生效前提条件：9V<Input voltage<16V
Short to circuit:Hss cunrrent >SC Current(Coding配置)
Openload:Hss current < OL Current(Coding配置)

## DID
0xA005 | Byte0 | Integer Coding Error | Situation
|  | 0x03 | 正常状态
|  | 0x00 | TypeVehicle比较未通过
|  | 0x04 | InfoVehicle信号Timeout
|  | 0x08 | CRC32校验未通过
|  | 0x10 | CRC校验未通过
| Byte1 | 0x00 | TI don't work.
|  | 0x01 | In DMCS synchronization
|  | 0x02 | CAN message TactCounterSynchronizationGlobalTimeCANAR timeout
|  | 0x03 | DMCS not syncrhonized because too far in the past
|  | 0x04 | DMCS not syncrhonized because too far in the future
| Byte2 | 0x00 | Position light OFF
|  | 0x01 | Position light ON
| Byte3 | 0x00 | Parking light OFF
|  | 0x01 | Parking light ON
| Byte4 | 0x00 | Brake light is not ON due to functional safety
|  | 0x01 | Brake light is ON due to functional safety
| Byte5 | 0x00 | DRL control by CTR_FN_DRL
|  | 0x01 | DRL cannot controlled by CTR_FN_DRL
| Byte6/7 | 0-65535 | ECU Over voltage derating counter
| Byte8/9 | 0-65535 | ECU Under voltage derating counter
| Byte10/11 | 0-65535 | ECU Over voltage counter
| Byte12/13 | 0-65535 | ECU Under voltage counter

## CAF追踪
日期 | CAF执行
2021.05.13 | PDX：005.030.250 CAF：006.007.123 EMC抖频测试软件，G70默认抖频打开